**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# КАМЕННЫЙ БРОД

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2019года № 33

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2020 годы

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Постановлением № 32 от 29.05.2019г. администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский «О создании и работе муниципальной комиссии по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно Приложению.

Глава сельского поселения Каменный Брод

муниципального района Челно-Вершинский С.С.Зайцев

Приложение к Постановлению администрации сельского поселения Каменный Брод

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

от29.05.2019г. № 33

План

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2019-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственный |
| 1. | Создание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного  фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. | июнь 2019 год | Зайцев С.С. |
| 2. | Выявление места жительства инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а именно:  а) со стойкими расстройствами  двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;  б) со стойкими расстройствами | до 31.08 2019 года | Зайцев A.M. (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | функции слуха, сопряженными с необходимостью использования  вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки - проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. |  |  |
| 3. | Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном  доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы). | до 01.12.2019 года | Мигедярова Н.В. |
| 4. | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. | декабрь 2019 года | Мигедярова Н.В. |
| 5. | Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а так же частного жилищного фонда по форме утвержденной Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ по категориям инвалидов: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, | январь-апрель 2020 года | Зайцев С.С. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения.  б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования  вспомогательных средств.  в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования  собаки - проводника, иных вспомогательных средств, г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. |  |  |
| 6. | Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов обследования: - экономическая оценка потребности в финансировании по  капитальному ремонту или реконструкции многоквартирного дома (части) дома, в котором проживает инвалид, в целях  приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. | май 2020 год | Зайцев С.С. |
| 7. | Предоставление заключения муниципальной комиссии в областную вышестоящую организацию. | май 2020 год | Мигедярова Н.В. |